## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MOSCOW | Jours homme | SE | MLE1 (data) | MLE2 (modèle) | JH SE | JH MLE1 | JH MLE2 | Sprint #
Inscription/connexion/déconnexion
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 3 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must have | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1
Déconnexion | Utilisateur de l'application | pouvoir me déconnecter du système | Je peux ne plus être connecté au système | 1 |  | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 1
Création de compte via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir créer un compte sur l’application mobile en utilisant une adresse mail | je peux accéder aux fonctionnalités du site et voir mes informations | 5 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must have | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2
RGDP
Désinscription au service | Utilisateur de l'application | pouvoir se désinscrire de façon à respecter le RGDP | Je peux supprimer mes informations du système | 3 |  | Must have | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0
Modification et suppression des données personnelles | Utilisateur de l'application | pouvoir modifier ou supprimer mes données personnelles | Je peux exercer mes droits du RGDP | 1 | Données personnelles | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 3
Gérer la durée de conservation des données personnelles | Utilisateur de l'application | pouvoir gérer la durée de conservation de mes données personnelles | Je peux exercer mes droits du RGDP | 1 | Données personnelles | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 4
Purge automatique des données | Système | pouvoir supprimer les données personnelles après le délai donné par les utilisateurs | Le système respecte les contraintes du RGDP | 1 |  | Must have | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 3
Recommandations depuis les vêtements existants
Ajouter une photo dans sa collection | Utilisateur de l'application | pouvoir prendre une photo et l’ajouter à ma collection | Je peux l’utiliser plus tard pour une recommandation | 5 | Photo | Must have | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1
Supprimer une photo de sa collection | Utilisateur de l'application | pouvoir supprimer une photo de ma collection | Je peux ne plus l’avoir dans ma collection | 1 | Photo | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 1
Proposition de vêtements basée sur les photos | Système | établir des recommandations basées sur les photos de l’utilisateur | inciter l’utilisateur à acheter des produits | 20 | Photos | Must have | 20 | 10% | 55% | 35% | 2 | 11 | 7 | 1
Afficher sur une photo le vêtement proposé | Système | afficher le vêtement proposé sur une photo | l’utilisateur peut apprécier le nouveau vêtement et prendre une décision sur son achat | 20 | Photo, recommandation | Must have | 15 | 0% | 50% | 50% | 0 | 7.5 | 7.5 | 2
Varier les détails du vêtement proposé sur la photo | Utilisateur de l'application | pouvoir varier les détails du vêtement proposé sur mes photos | Je peux déterminer quel variation me convient le mieux | 5 | Photo, recommandation | Must have | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1
Détection des combinaisons de vêtements | Système | identifier les combinaisons de vêtements fréquemment portés ensemble | suggérer des associations similaires | 8 | Photos | Should have | 5 | 25% | 75% | 0% | 1.25 | 3.75 | 0 | 5-6
Analyse saisonnière des vêtements | Système | détecter les variations saisonnières dans les vêtements de l'utilisateur | adapter les recommandations selon les saisons | 8 | Photos datées, date actuelle | Could have | 5 | 0% | 50% | 50% | 0 | 2.5 | 2.5 | 5-6
Extraction des couleurs dominantes | Système | identifier la palette de couleurs préférée de l'utilisateur | proposer des vêtements dans les couleurs préférées de l’utilisateur | 8 | Photos | Could have | 5 | 25% | 75% | 0% | 1.25 | 3.75 | 0 | 5-6
Détection des tendances d'achat | Système | analyser les patterns d'achats de l’utilisateur | anticiper les besoins futurs de l’utilisateur | 13 | Historique d’achats | Could have | 10 | 25% | 75% | 0% | 2.5 | 7.5 | 0 | 5-6
Recommandations depuis préférences ou sites externes
Définir styles préférés | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir mes styles préférés depuis une liste | Je peux obtenir des recommandations basées sur ma sélection | 1 | Styles prédéfinis | Must have | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 2
Définir marques préférées | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir mes marques préférées depuis une liste | Je peux obtenir des recommandations basées sur ma sélection | 1 | Marques prédéfinies | Must have | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 2
Référencer sites externes | Utilisateur de l'application | pouvoir référencer des sites externes et utilisateurs de réseaux sociaux | Je peux obtenir des recommandations basées sur ma sélection | 1 |  | Must have | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 3
Proposer recommandations depuis styles et marques préférées de l’utilisateur | Système | pouvoir proposer des recommandations depuis les styles et marques préférées de l’utilisateur | inciter l’utilisateur à acheter des produits | 5 | Informations entrées par l’utilisateur | Must have | 3 | 25% | 75% | 0% | 0.75 | 2.25 | 0 | 2
Proposer recommandations depuis les sites externes de l’utilisateur | Système | pouvoir proposer des recommandations depuis les sites externes et utilisateurs de réseaux sociaux | inciter l’utilisateur à acheter des produits | 50 | Informations entrées par l’utilisateur | Must have | 30 | 25% | 25% | 50% | 7.5 | 7.5 | 15 | 3-4
Avis
Poster avis sur recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir poster un avis sur les recommandations effectuées | je peux aider le système à effectuer de meilleures recommandations et consulter les recommandations effectuées | 3 | Recommandations | Must have | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Commande | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Ajouter un produit dans le panier | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter un produit dans le panier | je peux l’acheter | 1 |  | Must have | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 4
Modifier un panier | Utilisateur de l'application | pouvoir modifier la quantité ou supprimer un produit de mon panier | je peux choisir ce que je vais acheter | 1 | Panier | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 4
Valider une commande | Utilisateur de l'application | valider une commande pour continuer son achat | je peux continuer le processus d’achat | 1 | Panier | Must have | 0.5 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 4
Choisir un type de livraison | Utilisateur de l'application | choisir un type de livraison basée sur mon adresse | je peux choisir mon adresse et type de livraison | 1 | Panier, informations personnelles | Must have | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 4
Payer ma commande | Utilisateur de l'application | payer ma commande | terminer le processus d’achat | 3 | Panier, type de livraison, information personnelles | Must have | 5 | 100% | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4
[11 empty] | SE | MLE1 | MLE2
[10 empty] | TOTAL WORK DAYS MUST HAVE | 42.25 | 28.25 | 29.5
[10 empty] | TOTAL WORK DAYS | 47.25 | 45.75 | 32